UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS DE JACAREPAGUÁ

RUA ANDRÉ ROCHA Nº 20 TAQUARA

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 016/2018

SETEMBRO/2018.

Gilmar Oliveira

Coordenação Geral

Karina Moreira

Coordenação de Enfermagem

Keli Alcoforado

Coordenação Administrativo-Financeiro

Felipe Magnani

Coordenação Médica

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4

1.1.	A ORGANIZAÇÃO SOCIAL	4

1.2.	Finalidades do IDAB	5

1.3.	Cronograma de Implantação	6

2.	INDICADORES DE PRODUÇÃO	8

2.1.	Metas	8

3.	RELATÓRIO DE GESTÃO IDAB – INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	11

4.	INDICADORES DE QUALIDADE	12

4.1.	Atenção ao Usuário – Resolução de queixas	12

5.	PRODUÇÃO DE EXAMES	13

6.	COMISSÕES	14

6.1.	As comissões foram formadas sendo apresentadas as atividades de CCIH, pela enfermeira Evelyn Ferreira, como segue:	14

7.	RELATORIO EDUCAÇÃO PERMANENTE	14

8.	CONCLUSÃO	16

# INTRODUÇÃO

Esse relatório, objetiva contribuir com o monitoramento e a avaliação de todas as atividades desenvolvidas a partir de 02 de Julho de 2018, como também expor quantitativamente os dados de atendimento à população na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Jacarepaguá, localizado à Rua André Rocha, 20 - Taquara, Rio de Janeiro - RJ, CNES 6037526, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, de acordo com as metas pactuadas no Contrato de Gestão nº 016/2018, firmado entre o Instituto Diva Alves do Brasil – IDAB e a Secretaria Estadual de Saúde, em 02 de julho de 2018.

## A ORGANIZAÇÃO SOCIAL

O INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Pessoa jurídica de direito privado, constituído na forma de associação sem fins econômicos, nem lucrativos, de caráter social filantrópico, com sede social e foro no município de Cacimbinhas, estado de Alagoas.

Especializado em consultoria e gestão de serviços de saúde e administração hospitalar é formado por uma equipe multidisciplinar sempre visando levar as melhores práticas da gestão privada para a administração pública.

Qualificada como Organização Social (OS), tem como visão/missão buscar soluções na área da saúde para oferecer um atendimento humanizado, a máxima qualidade em todos os serviços prestados, pautando suas ações no respeito, ética e na valorização aos profissionais, tornando-se uma instituição nacionalmente reconhecida pelo atendimento humanizado em serviços de saúde.

Este relatório vem demonstrar as atividades desenvolvidas no referido mês no processo de estruturação, organização e gestão dos recursos necessários para o cumprimento dos objetivos propostos no Contrato, de forma

a prestar contas dos recursos utilizados com o gerenciamento e a assistência integral e interdisciplinar aos pacientes críticos, buscando o aperfeiçoamento do uso dos recursos públicos.

O IDAB busca o atendimento do objetivo de ampliar, modernizar e qualificar a capacidade instalada na unidade hospitalar, elevando a oferta de leitos, ofertando serviços de qualidade e assegurando aos usuários uma assistência em caráter contínuo e resolutivo.

## Finalidades do IDAB

O Instituto Diva Alves do Brasil - IDAB tem a finalidade gestora de operacionalizar e executar as ações e os serviços de saúde em suas unidades. Seus principais objetivos são:

- Melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

- Reduzir as formalidades burocráticas para acesso aos serviços.

- Dotar o agente executor de maior autonomia administrativa e financeira, contribuindo para agilizar e flexibilizar o gerenciamento da instituição.

- Utilizar os recursos de forma mais racional, visando a redução de custos.

- Priorizar a avaliação por resultados.

- Promover maior integração entre os setores públicos e privado e a sociedade.

- Atender na UPA a demanda espontânea ou referenciada da rede básica.

- Garantir a humanização da assistência.

## Cronograma de Implantação

3º fase de implantação e efetivação do plano de trabalho.

| AÇÃO | ETAPAS | FASE DE TRANSIÇÃO |  | 1ª FASE –DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO | 2ª FASE –IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO | 3ª FASE – MANUTENÇÃODO PLANO DE TRABALHO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo seletivo para formação da Equipe | Divulgação do Edital de seleção | X |  |  |  |  |
|  | Seleção dos candidatos, | X |  |  |  |  |
|  | Convocação dos selecionados | X |  |  |  |  |
| Gestão dos equipamentos | Vistoriar e avaliar os equipamentos e mobiliários | X |  |  |  |  |
|  | Calibração e manutenção dos Equipamentos e mobiliários | X |  | X | x | X |
| Transição da gestão | Transição de Serviços de Infra Estrutura | X |  |  |  |  |
|  | Transição de Serviços Aux. Diagnóstico | X |  |  |  |  |
|  | Transição de Serviços Médicos | X |  |  |  |  |
|  | Transição da Assistência | X |  |  |  |  |
| Aquisição dos insumos, medicamentos, correlatos e materiais diversos | Levantamento da necessidade de aquisição de todos os itens para o pleno funcionamento | X |  |  |  |  |
|  | Cotação, seleção dos fornecedores de insumos, medicamentos, correlatos e materiais diversos | X |  | x | x | X |
|  | Rastrear e Acompanhar a entrega dos insumos, medicamentos, correlatos e materiais diversos | X |  | x | X | X |
|  | Receber e armazenar os medicamentos, correlatos e materiais diversos | X |  | x | x | X |
| SADT | Diagnóstico por imagem | X |  | x | x | X |
| Aquisição de enxoval e uniformes | Cotação, seleção dos fornecedores e uniformes | X |  |  |  |  |
|  | Rastrear e Acompanhar a entrega do enxoval e uniformes | X |  |  |  |  |
|  | Receber e armazenar / distribuir o enxoval e uniformes | X |  |  |  |  |
| Capacitação da Equipe | Promover treinamentos e capacitações para os colaboradores selecionados | X |  | x | x | X |
| Programa de Qualidade | Implantar Núcleo da Qualidade e Segurança. | X |  |  |  |  |
|  | Implantar o programa de Qualidade nos diversos setores | X |  | x | x | X |
| Central de Material Esterelizado – CME | Seleção e contratação dos serviços de esterilização | X |  |  |  |  |
| Contratação de fornecedores para SND, coleta de lixo hospitalar, oxigênio, segurança e lavanderia | Selecionar fornecedor para prestação de serviço | X |  |  |  |  |
| Serviços Terceirizados | Medicina Ocupacional | X |  | x | x | X |
|  | Oxigênio | X |  | x | X | X |
|  | Serviço de Esterilização | X |  | x | x | X |
|  | Engenharia Clínica | X |  | x | x | X |
|  | Manutenção Predial | X |  | x | x | X |
|  | Vigilância Patrimonial | X |  | x | X | X |
|  | SND | X |  | x | x | X |
|  | Processamento de roupas | X |  | x | x | X |
|  | Laboratório clínico | X |  | x | x | X |
| Tecnologia da Informação | Cotação, seleção dos fornecedores e aquisição dos equipamentos da rede lógica | X |  |  |  |  |
|  | Rastrear e acompanhar a entrega dos equipamentos da rede lógica | X |  |  |  |  |
|  | Instalação, montagem e distribuição dos Equipamentos da rede lógica | X |  |  |  |  |
|  | Instalação de câmeras de segurança na recepção, almoxarifado, farmácia e demais salas estratégicas, com possibilidade de visualização pela internet com login e senha. | X |  |  |  |  |
| Rede de Refrigeração | Checar todos os equipamentos de refrigeração | X |  |  |  |  |
| Sinalização Interna da Unidade | Verificar a sinalização visual da Unidade | X |  |  |  |  |
| Comissões | Implantação e acompanhamento | X |  | x | x | X |
| Gestão de Pessoas | Departamento pessoal | X |  | x | x | X |
|  | Educação permanente | X |  | x | x | X |
|  | Medicina do trabalho | X |  | x | x | X |
|  | Segurança do trabalho | X |  | x | x | X |
| Gestão de Suprimentos | Almoxarifado | X |  | x | x | X |
|  | Compras | X |  | X | x | X |
| Gestão Financeira | Contabilidade | X |  | X | x | X |
|  | Faturamento | X |  | X | x | X |
| Serviço de Atendimento ao Usuário | Pesquisa de satisfação | X |  | X | x | X |

# INDICADORES DE PRODUÇÃO

## Metas

O contrato de gestão nº 016/2018, estabelece os indicadores de metas contratuais, qualitativos e quantitativos, para a unidade.

São consideradas metas quantitativas, atendimentos Médicos por Unidade de Pronto Atendimento e deverá situar-se na meta de atendimento médicos diários, com tolerância de 10% abaixo ou acima da média.

Para este mês, a meta contratada para atendimento médico, na UPA Jacarepaguá, foi de 9.030 atendimentos.

A UPA Jacarepaguá realizou,no mês em análise,9470 consultas médicas, atingindo 104,87% da meta, sendo 7.003 adultos (73,94%), 2.099pediátricos (22,16%), 236 assistência social (2,43%) e 132 odontológicos (1,39%)conforme quadro abaixo.

Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês.

| ATENDIMENTOS REALIZADOS |  |
| --- | --- |
| UPA Jacarepaguá – Setembro /2018 |  |
| BAIRRO | TOTAL |
| Taquara | 2947 |
| Tanque | 1098 |
| Jacarepaguá | 993 |
| Curicica | 809 |
| Praça Seca | 560 |
| Pechincha | 370 |
| Freguesia | 196 |
| Cidade de Deus | 151 |
| Vargem Grande | 141 |
| André Rocha | 92 |
| Outros | 2113 |

O quadro a seguir mostra a produção do setor de regulação no mês de setembro de 2018, onde tivemos uma diminuição expressiva dos óbitos comparados ao mês anterior.

A qualidade e agilidade no ato de regular também impactou diminuindo o número de mandados judiciais expedidos para a unidade.

| REGULAÇÃO UPA JACAREPAGUA Setembro /2018 |  |
| --- | --- |
| Observações | 57 |
| Internações | 50 |
| Regulados | 50 |
| Transferidos | 07 |
| Óbitos | 10 |
| Vaga Zero | 02 |
| Samu/GSE | 04 |
| Mandado Judicial | 01 |
| Trombolíticos | 03 |

| ATENDIMENTOS UPA JACAREPAGUÁ |  |  |
| --- | --- | --- |
| SETORES | SETEMBRO DE 2018 |  |
| ACOLHIMENTO | Assistência Social | 236 |
|  | Clínica Médica | 7005 |
|  | Odontologia | 132 |
|  | Pediatria | 2101 |
|  | Total | 9.474 |
| URGÊNCIA | Assistência Social | 100 |
|  | Clínica Médica | 6.520 |
|  | Odontologia | 25 |
|  | Pediatria | 2.044 |
|  | Total | 8.689 |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | Clínica Médica | 7003 |
|  | Odontologia | 0 |
|  | Pediatria | 2099 |
|  | Total | 9102 |
| NÃO CLASSIFICADOS | Assistência Social | 236 |
|  | Clínica Médica | 02 |
|  | Odontologia | 132 |
|  | Pediatria | 01 |
|  | Total | 371 |
| ATENDIMENTO | Assistência Social | 236 |
|  | Clínica Médica | 7003 |
|  | Odontologia | 132 |
|  | Pediatria | 2099 |
|  | Total | 9470 |

No próximo quadro mostra-se a síntese dos diagnósticos mais atendidos na unidade em relação ao CID.

| DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS – SETEMBRO /2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CID DOENÇA QUANT. |  |  |
| R52.0 | Dor Aguda | 518 |
| R05 | Tosse | 503 |
| I10 | Hipertensão Essencial | 379 |
| R11 | Náusea e Vômito | 297 |
| J00 | Nasofaringite Aguda | 266 |
| R51 | Cefaleia | 227 |
| J03 | Amigdalite Aguda | 175 |
| A09 | Diarréia e Gastroenterite | 65 |
| M255 | Dor Abdominal e Pélvica | 173 |
| T78.4 | Alergia não Especificada | 171 |

Neste mês foi realizado104,87% da meta contratada para o mês.

Análise do Resultado: Evidenciado que o indicador encontra-se acima da meta.

Comentário: A dificuldade assistencial ficou a cargo da falta de equipamentos que encontram-se inservíveis e acessórios com defeitos aguardando cotação para compra.

# RELATÓRIO DE GESTÃO IDAB – INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

  - Unidade UPA JACAREPAGUÁ;

Durante o mês anterior foram implantado as planilhas de procedimentos nos setores para melhorar o controle da realização de procedimentos. O novo sistema (HOSP DATA) que interliga todas as salas e possibilita observar todo o faturamento que realizado dentro da unidade esta sendo utilizado no registro, classificação de risco e medicação. Os funcionários foram treinados pelos profissionais de TI possibilitando o desenvolvimento das atividades dentro da rede. Ainda precisamos aprimorar a interação das equipes reforçando os fluxos de atendimento e planos de contingência com o novo sistema e para obtermos melhores resultados.

# INDICADORES DE QUALIDADE

A avaliação da UPA 24h quanto ao alcance de metas qualitativas será feita com base nos indicadores de desempenho listados no anexo I, a partir do início da operação da unidade.

  - Atenção ao Usuário – Resolução de queixas

A UPAJacarepaguá, com objetivo de abrir um canal de comunicação com os pacientes, onde os mesmos poderiam expressar sua satisfação ou descontentamento com algum aspecto do atendimento da unidade, em Julho/2018, elaborou o Projeto de Estruturação de Atenção ao Usuário.

Foram disponibilizadas, ao público (pacientes e acompanhantes), conforme Projeto de Atenção ao Usuário, caixas de sugestão e formulários para preenchimento espontâneo de queixas e sugestões.No período em análise, em nossa pesquisa espontânea, não registramos reclamações ou sugestões:

A pesquisa dirigida, realizada através de entrevistas com os pacientes e acompanhantes, tem como meta uma amostragem de 10% dos atendimentos

Os pontos apresentados pelo público, em ambas as pesquisas, são analisados pela equipe de coordenação da unidade e medidas são tomadas, no menor tempo possível.

# PRODUÇÃO DE EXAMES

No mês em estudo, foram realizados 4.394 exames laboratoriais e 861 exames de imagem na UPA Jacarepaguá.

Diante dos dados apresentados acima, observamos um expressivo aumento no número de procedimentos, em comparação ao mês de Agosto, é diretamente proporcional ao atendimento médico,percebida no mês em análise.

A UPA Jacarepaguá em sua estrutura, está pronta para atender a pacientes das especialidades definidas em contrato, com atendimento de urgência e emergência.

Após algumas análises do corpo técnico do IDAB, e negociações entre a OS e a SES, foram incluídas a necessidade de alguns investimentos em equipamentos hospitalares, equipamentos de informática e apoio a diagnóstico da unidade.

Quanto à parte de manutenção da unidade, após as correções realizadas pela equipe na fase de transição, a unidade está em observação para acompanhamento e identificação de novas necessidades de intervenção.

# COMISSÕES

# As comissões foram formadas sendo apresentadas as atividades de CCIH e Educação Continuada, pela enfermeira Evelyn Ferreira, como segue:

# RELATORIO EDUCAÇÃO PERMANENTE

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

- Atualizado Fluxo e Rotina da desinfecção de Artigos de Assistência respiratória com os técnicos volante da Unidade. No total de 4 técnicos treinados.

- Atualizado Fluxo e Rotina da desinfecção de Artigos não críticos(comadres, patinhos e bacias) com equipe diurna de ASGs. No total de  6 ASGs treinados.

- Participação da Reunião da coordenação de Enfermagem com as lideranças de plantão com discussão sobre os temas: preenchimento de SINAN(imediato e semanal), preenchimento e instituição  instituição de precauções na admissão do paciente e fluxo de acidente com material biológico.

- Participação Treinamento na SES sobre “Violências”.

- Parecer técnico sobre a qualidade do papel toalha comprado na para Unidade

- Parecer técnico sobre o Hipoclorito 1% utilizado na desinfecção de artigos respiratórios.

- Parecer técnico sobre o álcool 70% utilizado na assistência.

- Envio de SINAN de notificação imediata para CAP 4.0

- Criação de pastas para documentação da CCIPH e Educação continuada

- Dado suporte à equipe de plantão noturno e fim de semana em casos de doenças infectocontagiosas e sobre preenchimento de SINAN e formulário do SER para internação em unidades de referência para HIV/BK

- Iniciado treinamento sobre condutas frente ao protocolo de PEP por exposição sexual (violência e/ou consensual)

- Treinamento SES PEP exposição Sexual

AÇÕES FUTURAS

- Continuação do treinamento sobre  Fluxo e Rotina da desinfecção de Artigos não críticos(comadres, patinhos e bacias) com equipe noturna de ASGs

- Campanha de Higienização das mãos (15 de outubro dia internacional da higienização das mãos)

- Fluxo de notificação das doenças de Notificação semanal para a CAP 4.0

- Implementação e treinamento Fluxo para conduta frente exposição sexual (violência ou Consensual)

- Outubro Rosa

- Treinamento para equipe sobre preenchimento SINAN

- Campanha sobre Adorno Zero

# CONCLUSÃO

A UPA Jacarepaguá veio para suprir uma lacuna existente na saúde da região administrada pela Secretaria Estadual Saúde/RJ que, em muitos casos, os pacientes da região eram encaminhados para um centro maior, muitas vezes para a capital, para a realização de atendimentos de urgência e emergência, exames e procedimentos simples, deslocamento este oneroso aos cofres municipais e extremamente incomodo para a população.

A UPA Jacarepaguá, economicamente, é uma unidade viável, porém, percebendo atrasos nos repasses mensais de verba de custeio, por parte da Secretaria Estadual de Saúde, a unidade passa a ter uma saúde financeira desfavorável e, até certo ponto, impeditiva de sua continuidade.

A população beneficiada com o funcionamento da UPA de Jacarepaguá sente o reflexo da qualidade e continuidade do atendimento da unidade, onde os pacientes e seus familiares voltaram a optar pelo atendimento garantido na UPA.

____________________________________

Instituto Diva Alves do Brasil